## Sheet1
Giai đoạn | Công việc | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10
1. Phân tích & thiết kế | Phân tích yêu cầu giám sát môi trường và điều khiển trên App | 2026-08-24 | 3 | 2026-08-26 | ■ | ■ | ■
1. Phân tích & thiết kế | Thiết kế kiến trúc ESP32 – Wi-Fi – Firebase – FactoryMonitor | 2026-08-24 | 4 | 2026-08-27 | ■ | ■ | ■ | ■
1. Phân tích & thiết kế | Thiết kế dữ liệu cảm biến, Node ID và lệnh trên Firebase | 2026-08-25 | 5 | 2026-08-29 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
1. Phân tích & thiết kế | Nghiên cứu source FactoryMonitor và phần cứng ESP32 | 2026-08-24 | 7 | 2026-08-30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
1. Phân tích & thiết kế | Viết Chương 1: Tổng quan | 2026-08-24 | 7 | 2026-08-30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2. Phát triển song song | Chuẩn bị 2 nút ESP32, cảm biến, RTC, OLED và relay | 2026-08-28 | 7 | 2026-09-03 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2. Phát triển song song | Xây dựng 4 màn hình App từ source code FactoryMonitor | 2026-08-30 | 8 | 2026-09-06 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2. Phát triển song song | Cấu hình Firebase và quyền đọc/ghi theo thiết bị | 2026-08-30 | 6 | 2026-09-04 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2. Phát triển song song | Lập trình đọc cảm biến, hiển thị, cảnh báo và relay trên ESP32 | 2026-08-31 | 7 | 2026-09-06 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2. Phát triển song song | Viết Chương 2: Cơ sở lý thuyết | 2026-08-31 | 7 | 2026-09-06 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3. App + Firebase + ESP32 | Lập trình ESP32 kết nối Wi-Fi và gửi dữ liệu lên Firebase | 2026-09-07 | 7 | 2026-09-13 | [14 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3. App + Firebase + ESP32 | Chuyển dịch vụ kết nối của App từ MQTT sang Firebase | 2026-09-07 | 7 | 2026-09-13 | [14 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3. App + Firebase + ESP32 | Đọc Firebase và cập nhật dữ liệu từng Node trên App | 2026-09-08 | 7 | 2026-09-14 | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3. App + Firebase + ESP32 | Gửi lệnh App qua Firebase để ESP32 điều khiển phần cứng | 2026-09-09 | 7 | 2026-09-15 | [16 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3. App + Firebase + ESP32 | Viết Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống | 2026-09-07 | 14 | 2026-09-20 | [14 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4. Hoàn thiện từng module | Hoàn thiện cảnh báo và tắt còi trên App, ESP32 | 2026-09-14 | 6 | 2026-09-19 | [21 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4. Hoàn thiện từng module | Hoàn thiện cài đặt ngưỡng, lưu EEPROM và hẹn giờ relay | 2026-09-15 | 6 | 2026-09-20 | [22 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4. Hoàn thiện từng module | Đồng bộ thời gian từ App tới ESP32 qua Firebase | 2026-09-15 | 6 | 2026-09-20 | [22 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4. Hoàn thiện từng module | Hoàn thiện trạng thái online/offline và tự kết nối lại Wi-Fi | 2026-09-15 | 6 | 2026-09-20 | [22 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5. Tích hợp | Tích hợp 2 nút ESP32 với Wi-Fi, Firebase và FactoryMonitor | 2026-09-21 | 4 | 2026-09-24 | [28 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
5. Tích hợp | Đồng bộ lệnh đúng Node và xác nhận trạng thái phần cứng | 2026-09-23 | 3 | 2026-09-25 | [30 empty] | ■ | ■ | ■
5. Tích hợp | Đối chiếu cảm biến, cảnh báo và relay giữa App và phần cứng | 2026-09-24 | 3 | 2026-09-26 | [31 empty] | ■ | ■ | ■
5. Tích hợp | Đo độ trễ, kiểm tra mất mạng và khôi phục kết nối | 2026-09-25 | 3 | 2026-09-27 | [32 empty] | ■ | ■ | ■
5. Tích hợp | Viết Chương 4: Phân tích kết quả | 2026-09-21 | 7 | 2026-09-27 | [28 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Kiểm thử giám sát, cảnh báo, ngưỡng và hẹn giờ | 2026-09-28 | 3 | 2026-09-30 | [35 empty] | ■ | ■ | ■
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Kiểm thử Wi-Fi/Firebase, quyền truy cập và dữ liệu lỗi | 2026-09-28 | 5 | 2026-10-02 | [35 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Sửa lỗi và tối ưu App, Firebase và phần cứng | 2026-10-01 | 7 | 2026-10-07 | [38 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Viết Chương 5: Kết luận và hướng phát triển | 2026-09-28 | 7 | 2026-10-04 | [35 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Hoàn thiện báo cáo, slide và đóng gói mã nguồn | 2026-10-05 | 5 | 2026-10-09 | [42 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6. Kiểm thử & hoàn thiện | Chuẩn bị và chạy thử demo cuối | 2026-10-08 | 3 | 2026-10-10 | [45 empty] | ■ | ■ | ■
Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase. | Đề tài: Ứng dụng FactoryMonitor giám sát môi trường công nghiệp và điều khiển phần cứng ESP32 qua Wi-Fi, Firebase.
Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc. | Khung thời gian: 24/08–10/10/2026. Thời lượng từng công việc là dự kiến, chưa phải tiến độ thực tế. Số ngày tính cả ngày bắt đầu và kết thúc.
Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35). | Nguồn nội dung: damh1_danglam.docx (Chương 1–5, Phụ lục A); damh1_final.pptx (slide 4–6, 18–35).
Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch. | Nguồn chức năng App: mã nguồn FactoryMonitor, gồm HardwarePackets.ts, MqttService.ts, TimeSyncService.ts và 4 màn hình Giám sát, Hẹn giờ, Ngưỡng, Hệ thống. Kết nối Firebase là hạng mục phát triển trong kế hoạch.
Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex. | Mốc báo cáo: 15.3. Di động - Tuần 3 trở đi ....pptx (slide 2–4). Cuối mỗi tuần: cập nhật tiến độ, Word, slide và mã nguồn lên GitHub để nộp Utex.
Họ và tên | Mô Tả công việc
Quách Gia Huy | Phát triển giao diện ứng dụng di động
Trần Nhật Duy | Lập trình Firmware vi điều khiển ESP32
Nguyễn Nguyên Tính | Thiết kế mạch, lắp ráp phần cứng
Phạm Gia Huy | Hạ tầng MQTT, Cloud Firebase & Đồng bộ dữ liệu 2 chiều
Nguyễn Đức Lộc | Kiểm thử hệ thống và viết báo cáo